## Hárok1
Modul/funkcionalita | úlohy | fáza | časový odhad [dni] | Poznámka
návrh architektúry systému | analýza moderných opensource frameworkov, výber vhodného riešenia - programovací jazyk JAVA - prezentačná vrstva - postavená na REST API - aplikačná vrstva - databáza - postgres - výstupy - do xls, csv, pdf | 0 | 5
implementácia základného frameworku aplikácie | Implementácia bázových tried architektúry systému
| príprava základnej hierarchie domain modelu | 0 | 5
| vytvorenie databázy a dátového modelu, príprva migračného frameworku pre rozšírenie databázového modelu | 0 | 5
| príprava aplikačného frameworku DAO, biznis logika | 0 | 10
| príprava prezentačného frameworku - model, validácie, add/edit/delete obrazovky, prehľadové obrazovky | 0 | 10
| notifikácie - do rozhrania, na mobilné zariadenia | 0 | 3
| Monitoring - audit a logovanie | 0 | 5
| príprava reportovacieho frameworku - exporty a tlače | 0 | 5
Správa číselníkov | Modul pre evidenciu číselníkov systému
| Spoločné funkcionality pre správu číselníkov, možnosti špecifikácie pre netriviláne číselníky | 1 | 5
| Implementácia špecifických číselníkov | 1 | 10 | v priemere 1 MD pro číselník, predpoklad 10 číselníkov
Správa pužívateľov a oprávnení | Modul pre evidenciu používateľov - pracovníkov a záujemcov o ubytovanie
| obrazovka správy a CRUD operácií nad oprávneniami | 1 | 2
| obrazovka správy a CRUD operácií nad používateľmi | 1 | 2
| integrácia/synchronizácia a migrácie s existujúcimi systémami | 1 | 20 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
| prihlasovanie do systému interné | 1 | 5
| prihlasovanie do systému - LDAP | 1 | 2
Závady | Modul pre podporu hlásenia a riešenia závad
| Hlásenie závad a prezentácia riešenia cez webovú aplikáciu | 1 | 2
| Hlásenie závad a prezentácia riešenia cez mobilné aplikácie | 3 | 4
| obrazovka správy závad a ich vyhodnotenia pre pracovníkov vrátane výstupov, rôzne typy závad, možnosť špecifických vlastností typov závad | 1 | 10
Kontroly izieb | Modul pre evidenciu výsledkov kontroly izby | 1
| Obrazovka pre evidenciu kontrol pre pracovníkov a ich vyhodnotenie | 1 | 5
| prezentácia v mobilných aplikáciach | 3 | 4
Revízie izieb a budov | Modul pre evidenciu o revíziach izieb a budov
| Obrazovka pre evidenciu | 1 | 5
Inventarizácia | Modul pre evidenciu inventára izieb, prepojený na hlásenie závad a kontrol izeb
| Obrazovky správy a prezentácie | 1 | 10
Sledovanie úkonoch na izbách a budovách | Modul pre evidenciu úkonov na izbách a budovách
| Obrazovka správy a prezentácie | 1 | 5
PO, BOZP + ďalšie legislatívne agendy | Modul pre evidenciu údajov vyžadovaných BOZP a PO
| Obrazovky pre správu | 1 | 10 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
Riadenie výskytu škodcov | Modul pre hlásenie a riešenie závad typu škodcovia
| Rozšírenie evidencie závad o druh škodcovia | 2 | 5
Riadenie malovania | Modul pre správu, plánovanie a kontroly malovania izieb
| Obrazovka správy a realizácie | 2 | 5
Riadenie upratovania | Modul pre plánovanie, objednávanie a realizáciu upratovacích služieb
| Obrazovka správy | 2 | 2
| Objednávanie, platby, kontrola cez mobilné aplikácie | 3 | 5
| Plánovanie upratovania | 2 | 5
Inventarizácia - rozšírenie | Rozšírenie modulu inventarizácia smerom ku študentom
| Správa majetku | 2 | 10 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
Elektrorevízie | Rozšírenie modulu revízii o druh elektrorevízie
| Nový druh elektro revízie, správa plánov, realizácie a ďalších predmetov | 2 | 5
Športovišká a požičovne | Modul pre evidenciu údajov športovísk, ich rezervácii a rozvrhov
| Obrazovky správy, prezentácie, vyúčtovania | 3 | 10 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
Žiadosti o ubytovanie | Modul pre evidenciu žiadostí o ubytovanie vrátane rezervácii ubytovacích priestorov
| Správa žiadostí a rezervácie pre pracovníkov | 3 | 10
| Podávanie a prezentácia v mobilných aplikáciach | 3 | 6
Návštevy | Modul pre evidenciu a schvaľovanie návštev
| Obrazovky správy | 3 | 5
| Podávanie žiadostí v mobilných aplikáciach | 3 | 2
| Podávanie žiadostí cez portál ubytovaného | 1 | 2
Webová aplikácia pre ubytovaných | Funkcionality portálu ubytovaných
| Základné funkcionlaity - prihlasovanie, notifikácie | 2 | 2
| Správa profilu a nastavenie užívateľa | 2 | 2
| Štatistiky využita webu | 2 | 2
| Onboarding | 2 | 2
| Overenie RÚIAN | 2 | 4 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
| Hlásenie cudzineckej polícii | 2 | 4 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
| Správa kônt a transakcii | 3 | 2
| správa dokumentov | 3 | 2
| Chekout - odubytovanie | 3 | 2
| Platboné funkcie | 3 | 4
Mobilné aplikácie | Funkcionality mobilných aplikácii - android, iOs
| Základné funkcionlaity - prihlasovanie, notifikácie | 3 | 4
| Správa profilu a nastavenie užívateľa | 3 | 2
| Správa kônt a transakcii | 3 | 2
| Checkout - odubytovanie | 3 | 2
Financie | Modul pre Financovanie
| Predpisy a rozhodnutia o poplatkoch | 1 | 5
| integrácia platobných brán | 3 | 2
| Vyúčtovanie a výstupy pre externé systémy | 1 | 10 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
Dokumenty | Modul pre evidenciu dokumentov k vybraným objektom systému
| Správa dokumentov - prehlad pre pracovníkov | 1 | 2
| Schvalovanie dokumentov | 1 | 5 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
Plánovanie | Modul pre plánovanie |  |  | Umožňuje k vybraným objektom zadať úlohu a časovým horizontom
| Evidencia úloh | 1 | 2
| Notifikácie | 1 | 2
Integračné rozhranie | Pre prepojenie s interými systémamia objednávateľa a inými požadovanými externými systémami | 3 | 20 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
| import inicializačných dát | 3 | 20 | Hrubý odhad, bude si vyžadovať ďalšie špecifikácie
Dokumentácia, výstupy analýzy | Dokumentácia a príručky k jednotlivým modulom | 4 | 20 | Postupne podľa toho, ako sa budú vyvíjať jednotlivé moduly
| V rámci jednotlivých bodov je základná analýza v odhade Podrobnejšia analýza vrátane vyhotovenia výstupných modelov | 1 | 20 | V rámci odhadu je zarátaná základná analýza funkcionalít, testovanie a prípadný bugfix. Táto položka je naviac pre sedenia so zákazníkom a príprava špecifikácie vyplývajúce z daných sedení
Školenia | V závislosti od rozsahu a počtu | 4 | 10 | Prepodklad 2 týždne
Odhad prácnosti celkom [dni] |  |  | 375